

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**Городской округ город Ханты-Мансийск**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**ПРИКАЗ**

О плане мероприятий по развитию системы ранней помощи в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года

в образовательных организациях города Ханты-Мансийска

«03» ноября 2017 г. № 834

Во исполнение приказа от 24.08.2017 года №1273 «О плане мероприятий по развитию системы ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке муниципального плана реализации образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях города Ханты-Мансийска (далее – Рабочая группа) (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий (далее - План) (приложение 2).
3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, обеспечить исполнение Плана в части касающейся и ежеквартально, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию о ходе исполнения Плана на электронный адрес: [CentrDik@yandex.ru](mailto:CentrDik@yandex.ru)
4. Назначить ответственными за исполнение настоящего приказа директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», директора муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр развития образования»; руководителей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в части касающейся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Фёдорову О.А., заместителя директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в части касающейся.

Директор Ю.М. Личкун

Заместитель директора О.А. Фёдорова

Исполнитель:

32-86-07

Приложение 1

к приказу Департамента образования  
Администрации города Ханты-Мансийска

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Состав рабочей группы**

по разработке муниципального плана реализации образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях города Ханты-Мансийска,

в рамках Концепции развития ранней помощи в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель**  Бондарева  Ирина Григорьевна |  | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| **Секретарь**  Корепина  Екатерина Николаевна |  | педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» |
| **Члены рабочей группы:** | | |
| Куклина  Наталья Борисовна |  | главный специалист отдела дошкольного образования Департамента образования |
| Котельникова  Галина Новомировна  Зырянова  Любовь Леонидовна |  | директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр развития образования» (по согласованию).  заместитель заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» (по согласованию).  старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Радуга» (по согласованию). |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Афанасьева  Елена Александровна |  |
| Черепанова  Алевтина Донатовна |  | заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (по согласованию). |
|  |
| Якубенок  Оксана Александровна |  | член Региональной общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони» (по согласованию). |
|  |

Приложение 2  
к приказу Департамента образования  
Администрации города Ханты-Мансийска

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ ДО 2020 ГОДА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| **Организационно-нормативные основы реализации плана мероприятий** | | | | |
| 1. | Создание и осуществление деятельности рабочей группы по организации системы ранней помощи | 2018-2020 гг. | Департамент образования | приказ о создании рабочей группы с утвержденным составом |
| 2. | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов по организации системы ранней помощи детям целевой группы в городе Ханты-Мансийске | до 31 декабря  2017 года | Департамент образования  Образовательные организации  МБУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - МБУДО «ЦППМиСП» | Перечень действующих нормативно правовых актов, перечень необходимых к принятию нормативных правовых актов для организации условий развития системы ранней помощи детям целевой группы |
| 3. | Проведение анализа существующего опыта по организации системы ранней помощи | до 31 декабря  2017 года | Департамент образования  МБУДО  «ЦППМиСП» | анализ существующего опыта по организации системы ранней помощи |
| 4. | Мониторинг потребностей семей, чьи дети нуждаются в ранней помощи | до 31 декабря  2017 года | Образовательные организации | проведение мониторинга |
| 5. | Организация и проведение электронного мониторинга оценки качества и  эффективности предоставления услуг ранней помощи | 2018-2020 гг. | Департамент образования  МБУДО «ЦППМиСП»  МКУДО «ЦРО» | информационная справка по итогам электронного мониторинга. Обеспечение оценки качества и эффективности предоставления услуг ранней помощи. |
| 6. | Участие в мониторинге реализации Концепции развития ранней помощи в ХМАО - Югре на период до 2020 года | 2018-2019 гг.  (ежеквартально при необходимости) | Департамент образования  Образовательные организации  МБУДО  «ЦППМиСП»  МКУДО «ЦРО» | отчет по итогам мониторинга реализации Концепции развития ранней помощи в ХМАО - Югре на период до 2020 года |
| 7. | Разработка муниципального перечня услуг ранней помощи, исходя из базовых (отраслевых) перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в сфере образования | 2018 г. | Департамент образования  Образовательные организации | муниципальный перечень |
|  |
| 8. | Разработка регламента межведомственного взаимодействия, обеспечивающего преемственность и последовательность предоставления комплекса необходимых услуг ранней помощи | 2018 г. | Департамент образования | регламент межведомственного взаимодействия |
| 9. | Разработка порядка об организации выявления и учета детей, соответствующих критериям нуждаемости в получении услуг ранней помощи | 2018 г. | рабочая группа | порядок об организации выявления и учета детей, соответствующих критериям нуждаемости в получении услуг ранней помощи |
| 10. | Формирование и обновление банка данных детей с ограничениями жизнедеятельности, получающих образовательную услугу в условиях реализации системы ранней помощи | 2018-2020 гг. | Департамент образования  Образовательные организации  МБУДО  «ЦППМиСП» | банк данных детей с ограничениями жизнедеятельности, получающих образовательную услугу в условиях реализации системы ранней помощи |
| 11. | Организация и реализация индивидуального образовательного маршрута (в том числе вариативных моделей) ребенка раннего возраста и ребенка в возрасте от 3 до 8 лет, в соответствии с утвержденным муниципальным перечнем государственных услуг | постоянно | Департамент образования  Образовательные организации    МБУДО «ЦППМиСП» | индивидуальный образовательный маршрут |
| 12. | Обеспечение функционирования лекотек и групп кратковременного пребывания в образовательных организациях | 2018-2019 гг. | Образовательные организации  МБУДО  «ЦППМиСП» | организация и функционирование лекотек и групп кратковременного пребывания |
| **Организационно-методическое обеспечение** | | | | |
| 13. | Организация работы консультативных пунктов для семей, получающих услугу ранней помощи | постоянно | Образовательные организации  МБУДО  «ЦППМиСП» | повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам ранней помощи |
| 14. | Создание и постоянная актуализация банка методического обеспечения системы образования детей целевой группы и поддержки их семей (в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования детей в возрасте 8 лет, с учетом особенностей их развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных процессов) | 2018-2019 гг. | Образовательные организации  МБУДО  «ЦППМиСП»  МКУДО «ЦРО» | Банк методического обеспечения системы образования детей раннего возраста |
| 15. | Проведение конференций, семинаров для педагогических работников, специалистов служб ранней помощи | 2018-2020 гг. | МБУДО  «ЦППМиСП»  МКУДО «ЦРО» | трансляция опыта работы специалистов, оказывающих услуги ранней помощи детям |
| 16. | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов по оказанию услуги ранней помощи для родителей и специалистов; публикации в СМИ | 2018-2020 гг. | Образовательные организации  МБУДО  «ЦППМиСП»  МКУДО «ЦРО» | информационные и методические материалы по оказанию услуги ранней помощи для родителей и специалистов; публикации в СМИ, на сайтах ОО |
| 17. | Подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической помощи и организации их воспитания и обучения, условий получения образовательных услуг | 2018-2020 гг.  (раз в полугодие и далее при необходимости) | Образовательные организации  МБУДО  «ЦППМиСП» | рекомендации по оказанию детям психолого-педагогической помощи и организации их воспитания и обучения, условий получения образовательных услуг |
| 18. | Обсуждение результатов реализации мероприятий по внедрению системы ранней помощи с участием общественных организаций | 2018-2020 гг.  (раз в полугодие и далее при необходимости) | Департамент образования  Образовательные организации  МБУДО «ЦППМиСП» | оценка и обсуждение результатов реализации мероприятий по внедрению системы ранней помощи. Подготовка рекомендаций по корректировке плана мероприятий. |
| **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 19. | Организация и проведение обучающихся семинаров, курсов повышения квалификации по актуальным вопросам организации ранней помощи | 2018-2020 гг. | МКУ ДО «ЦРО» | повышение квалификации специалистов |
| 20. | Повышение квалификации специалистов центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий | 2018-2020 гг. | МКУ ДО «ЦРО» | обучение специалистов |
| **Информационное обеспечение** | | | | |
| 21. | Создание и наполнение раздела на сайте Департамента образования Администрации города «Система ранней помощи», на сайте дошкольных образовательных организаций | 2018-2020 гг. | Департамент образования  Образовательные организации | раздел на сайте Департамента образования Администрации города  раздел на сайтах образовательных учреждений |
| 22. | Создание реестра образовательных организаций (с указанием адресов организаций, оказывающих услуги ранней помощи в целях обеспечения информирования родителей о системе ранней помощи в городе Ханты-Мансийске) | 2018 г. | Департамент образования  МБУДО  «ЦППМиСП» | реестр образовательных организаций |
| 23. | Организация круглых столов для родителей, воспитывающих детей целевой группы, в том числе лекторий | 2018-2020 гг. | Образовательные организации  МБУДО  «ЦППМиСП» | сборник материалов для родителей, воспитывающих детей целевой группы |